## WBS_Detalhado (ordem etapas)
4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Data Inicio | Data Final | Duração em semanas | Responsável | Recursos | Custos | Obs | Rede de Precedência de Atividades
1 | INÍCIO | [9 empty] | Atividades | Dependência | Duração em semanas
1.1 | FORMAÇÃO DA EQUIPE DE DESIGN E DESENVOLVIMENTO | 1 | 2025-01-02 | 2025-01-13 | 2 | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500 |  | 1 | Início | NÃO | 7
1.1.1 | IDEALIZAÇÃO DO PROJETO | 1.1 | 2025-01-02 | 2025-01-13 | 2 | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2000 |  | 2 | PLANEJAMENTO DA ESTRUTURA DO SITE | Início | 15
1.1.2 | DEFINIÇÃO DE FUNCIONALIDADES E RECURSOS | 1.1.1 | 2025-01-02 | 2025-01-13 | 2 | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 3200 |  | 3 | DEFINIR OS REQUISITOS DETALHADOS | PLANEJAMENTO DA ESTRUTURA DO SITE | 6
1.1.3 | IDEALIZAÇÃO DO RESULTADO ESPERADO DO STAKEHOLDER | 1.1.2 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 1 | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 1000 |  | 4 | DESIGN E PROTOTIPAGEM | PLANEJAMENTO DA ESTRUTURA DO SITE | 8
2 | PLANEJAMENTO DA ESTRUTURA DO SITE | 1.1.3 | [5 empty] | 8700 |  | 5 | DESENVOLVIMENTO | PLANEJAMENTO DA ESTRUTURA DO SITE | 30
2.1 | FRONT-END | 1.1.3 | 2025-01-13 | 2025-01-27 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | 2000 |  | 6 | TESTE | DESENVOLVIMENTO | 10
2.1.1 | ESCOLHA DA PALETA DE CORES E TIPOGRAFIA | 2.1 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 1 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | 1000 |  | 7 | VERIFICAÇÃO | TESTE | 4
2.2.2 | ESTRATEGIA DE MARKETING PARA ATRAIR FUTUROS USUARIOS | 2.1 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 1 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | 1000 |  | 8 | ENTREGA | VERIFICAÇÃO | 4
2.2.3 | PLANEJAMENTO DA ESTRUTURA DO SITE | 2.1.1 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 1 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | 4000 |  | 9 | EXPANSÃO | ENTREGA | 4
2.2.4 | CRIAÇÃO DE WIREFRAMES DE BAIXA FIDELIDADE | 2.2.3 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 1 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | 1000
2.2 | BACK-END | 1.1.3 | 2025-01-27 | 2025-02-10 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | 4000
2.2.1 | DEFINIÇÃO DE REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS | 2.2 | 2025-02-10 | 2025-02-24 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | 2500
2.2.2 | DISCUSSÃO DE TECNOLOGIAS A SEREM UTILIZADAS | 2.2 | 2025-02-10 | 2025-02-24 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | 2500
2.2.3 | MODELAGEM DO BANCO DE DADOS | 2.2.2 | 2025-02-24 | 2025-03-17 | 3 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | 4000
3 | DEFINIR OS REQUISITOS DETALHADOS | 2.2 | [5 empty] | 22000
3.1 | SINTETIZAR OS DADOS DA UBER, 99 E INDRIVE | 2.2.1 | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | 3000
3.2 | UTILIZAR METODOS DE FILTROS - PARA O MELHOR RESULTADO | 3.1 | 2025-03-10 | 2025-03-24 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | 2250
3.3 | ENTREGAR UM SERVIÇO SEGURO E SATISFATORIO | 3.2 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | 2200
4 | DESIGN E PROTOTIPAGEM | 3.2.2 | [5 empty] | 7450
4.1 | DEFINIR DESIGN UX E DESIGN UI | 2.1 | 2025-01-27 | 2025-02-10 | 2 | GERENTE DE DESIGN | Pessoas E Tecnologicoa | 6000
4.1.1 | NAVEGAÇÃO E FUNCIONALIDADES | 4.1 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 1 | GERENTE DE DESIGN | Pessoas E Tecnologicoa | 4000
4.1.2 | INTERFACE LIMPA E INTUITIVA | 4.1.1 | 2025-02-17 | 2025-03-03 | 2 | GERENTE DE DESIGN | Pessoas E Tecnologicoa | 4500
4.1.3 | PROTÓTIPOS INTERATIVOS | 4.1.2 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 1 | GERENTE DE DESIGN | Pessoas E Tecnologicoa | 4000
4.1.4 | TESTAR A UI/UX | 4.1.3 | 2025-03-10 | 2025-03-24 | 2 | GERENTE DE DESIGN | Pessoas E Tecnologicoa | 4000
5 | DESENVOLVIMENTO | 4.2.3 | [5 empty] | 22500
5.1 | CÓDIGO BACK-END | 2.2.2 | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | 3000
5.1.1 | ESCOLHA DA TECNOLOGIA E FRAMEWORKS | 2.2.2 | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | 3000
5.1.2 | SISTEMA DE AUTENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA | 5.1.1 | 2025-03-10 | 2025-03-24 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | 6000
5.1.3 | GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS | 2.2.3 | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | 7000
5.1.4 | INTEGRAÇÃO DE APIS DE LOCALIZAÇÃO | 5.2.4 | 2025-04-07 | 2025-04-21 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | 10000
5.2 | IA | 2.2.2 | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | 10000
5.2.1 | COLETA DE DADOS E ANÁLISE DE MERCADO | 2.2.2 | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | 10000
5.2.2 | ALGORITMO DE PRECIFICAÇÕ DINÂMICA | 5.1 | 2025-03-10 | 2025-03-24 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | 10000
5.2.3 | IMPLEMENTAÇÃO DE MACHINE LEARNING | 5.1.2 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | 10000
5.2.4 | CÁLCULO DE ROTAS E TEMPO DE ENTREGA | 5.1.2 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | 10000
5.3 | CÓDIGO FRONT-END | 2.2.4 | 2025-02-17 | 2025-03-03 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | 10000
5.3.1 | IMPLEMENTAÇÃO DE UI/UX | 4.1.4 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | 10000
5.3.2 | DESIGN RESPONSIVO | 5.3.1 | 2025-04-07 | 2025-04-21 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | 10000
5.3.3 | ESTRUTURAÇÃO DA NAVEGAÇÃO DO USUÁRIO | 4.1.4 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | 10000
5.3.4 | OTIMIZAÇÃO DE PERFOMANCE | 5.1.4 | 2025-04-21 | 2025-05-05 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | 10000
6 | TESTE | 5.3 | [5 empty] | 129000
6.1 | TESTES UNITARIOS | 5.1.4 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 1 | QUALIDADE | Pessoas E Tecnologicoa | 1000
6.2 | TESTES DE USABILIDADE | 5.3.3 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 1 | QUALIDADE | Pessoas E Tecnologicoa | 1000
6.3 | TESTE DE QUALIDADE | 5.1.4 | 2025-04-21 | 2025-05-05 | 2 | QUALIDADE | Pessoas E Tecnologicoa | 2000
6.4 | TESTES DE SISTEMAS | 5.1.4 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | 3 | QUALIDADE | Pessoas E Tecnologicoa | 7500
6.5 | IDENTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE BUGS | 6.4 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 3 | QUALIDADE | Pessoas E Tecnologicoa | 10000
7 | VERIFICAÇÃO | 6.1 | [5 empty] | 21500
7.1 | VERIFICAR SE OS REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS FORAM ATENDIDO | 6.5 | 2025-06-02 | 2025-06-16 | 2 | QUALIDADE | Pessoas E Tecnologicoa | 7500
7.2 | VERIFICAR SE O SITE ESTÁ DENTRO DO PLANEJADO COM O STAKEHOLDER | 7.1 | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 2 | QUALIDADE | Pessoas E Tecnologicoa | 1000
8 | ENTREGA | 7.3 | [5 empty] | 8500
8.1 | CONCLUIR A ENTREGA PARA O STAKEHOLDER | 7.2 | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 2 | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 7000
8.2 | ANALISAR OS FEEDBACKs | 8.1 | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 2 | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 4000
9 | EXPANSÃO | 8.2 | [5 empty] | 11000
9.1 | ANÁLISE DE EXPANSÃO DE MERCADO | 8.2 | 2025-07-28 | 2025-08-11 | 2 | GERENTE DE PROJETO E GERENTE DE MARKETING | Pessoas | 4000
9.2 | DESENVOLVER PARCERIAS | 9.1 | 2025-08-11 | 2025-08-25 | 2 | GERENTE DE PROJETO E GERENTE DE MARKETING | Pessoas | 4000
9.3 | DESENVOLVER VERSÕES DE ASSINATURA | 9.2 | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 2 | GERENTE DE PROJETO E GERENTE DE MARKETING | Pessoas | 20000
28000
TOTAL | [7 empty] | 258650

## WBS_Detalhado (ordem depend)
4.2 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades | Dependência | Duração em semanas | Responsável | Recursos | Obs
1.1 | FORMAÇÃO DA EQUIPE DE DESIGN E DESENVOLVIMENTO | 1 | 2 | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
1.1.1 | IDEALIZAÇÃO DO PROJETO | 1.1 | 2 | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
1.1.2 | DEFINIÇÃO DE FUNCIONALIDADES E RECURSOS | 1.1.1 | 2 | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
1.1.3 | IDEALIZAÇÃO DO RESULTADO ESPERADO DO STAKEHOLDER | 1.1.2 | 1 | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.1 | FRONT-END | 1.1.3 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | -
2.1.1 | ESCOLHA DA PALETA DE CORES E TIPOGRAFIA | 2.1 | 1 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | -
2.2.2 | ESTRATEGIA DE MARKETING PARA ATRAIR FUTUROS USUARIOS | 2.1 | 1 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | -
2.2.3 | PLANEJAMENTO DA ESTRUTURA DO SITE | 2.1.1 | 1 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | -
2.2.4 | CRIAÇÃO DE WIREFRAMES DE BAIXA FIDELIDADE | 2.2.3 | 1 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | -
2.2 | BACK-END | 1.1.3 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | -
2.2.1 | DEFINIÇÃO DE REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS | 2.2 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | -
2.2.2 | DISCUSSÃO DE TECNOLOGIAS A SEREM UTILIZADAS | 2.2 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | -
2.2.3 | MODELAGEM DO BANCO DE DADOS | 2.2.2 | 3 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | -
3.1 | SINTETIZAR OS DADOS DA UBER, 99 E INDRIVE | 2.2.1 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | -
3.2 | UTILIZAR METODOS DE FILTROS - PARA O MELHOR RESULTADO | 3.1 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | -
3.3 | ENTREGAR UM SERVIÇO SEGURO E SATISFATORIO | 3.2 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | -
4.1 | DEFINIR DESIGN UX E DESIGN UI | 2.1 | 2 | GERENTE DE DESIGN | Pessoas E Tecnologicoa | -
4.1.1 | NAVEGAÇÃO E FUNCIONALIDADES | 4.1 | 1 | GERENTE DE DESIGN | Pessoas E Tecnologicoa | -
4.1.2 | INTERFACE LIMPA E INTUITIVA | 4.1.1 | 2 | GERENTE DE DESIGN | Pessoas E Tecnologicoa | -
4.1.3 | PROTÓTIPOS INTERATIVOS | 4.1.2 | 1 | GERENTE DE DESIGN | Pessoas E Tecnologicoa | -
4.1.4 | TESTAR A UI/UX | 4.1.3 | 2 | GERENTE DE DESIGN | Pessoas E Tecnologicoa | -
5.1 | CÓDIGO BACK-END | 2.2.2 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | -
5.1.1 | ESCOLHA DA TECNOLOGIA E FRAMEWORKS | 2.2.2 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | -
5.1.2 | SISTEMA DE AUTENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA | 5.1.1 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | -
5.1.3 | GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS | 2.2.3 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | -
5.1.4 | INTEGRAÇÃO DE APIS DE LOCALIZAÇÃO | 5.2.4 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | -
5.2 | IA | 2.2.2 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | -
5.2.1 | COLETA DE DADOS E ANÁLISE DE MERCADO | 2.2.2 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | -
5.2.2 | ALGORITMO DE PRECIFICAÇÕ DINÂMICA | 5.1 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | -
5.2.3 | IMPLEMENTAÇÃO DE MACHINE LEARNING | 5.1.2 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | -
5.2.4 | CÁLCULO DE ROTAS E TEMPO DE ENTREGA | 5.1.2 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | -
5.3 | CÓDIGO FRONT-END | 2.2.4 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | -
5.3.1 | IMPLEMENTAÇÃO DE UI/UX | 4.1.4 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | -
5.3.2 | DESIGN RESPONSIVO | 5.3.1 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | -
5.3.3 | ESTRUTURAÇÃO DA NAVEGAÇÃO DO USUÁRIO | 4.1.4 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | -
5.3.4 | OTIMIZAÇÃO DE PERFOMANCE | 5.1.4 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | -
6.1 | TESTES UNITARIOS | 5.1.4 | 1 | QUALIDADE | Pessoas E Tecnologicoa | -
6.2 | TESTES DE USABILIDADE | 5.3.3 | 1 | QUALIDADE | Pessoas E Tecnologicoa | -
6.3 | TESTE DE QUALIDADE | 5.1.4 | 2 | QUALIDADE | Pessoas E Tecnologicoa | -
6.4 | TESTES DE SISTEMAS | 5.1.4 | 3 | QUALIDADE | Pessoas E Tecnologicoa | -
6.5 | IDENTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE BUGS | 6.1.4 | 3 | QUALIDADE | Pessoas E Tecnologicoa | -
7.1 | VERIFICAR SE OS REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS FORAM ATENDIDO | 6.1.5 | 2 | QUALIDADE | Pessoas E Tecnologicoa | -
7.2 | VERIFICAR SE O SITE ESTÁ DENTRO DO PLANEJADO COM O STAKEHOLDER | 7.1 | 2 | QUALIDADE | Pessoas E Tecnologicoa | -
8.1 | CONCLUIR A ENTREGA PARA O STAKEHOLDER | 7.2 | 2 | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
8.2 | ANALISAR OS FEEDBACKs | 8.1 | 2 | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
9.1 | ANÁLISE DE EXPANSÃO DE MERCADO | 8.2 | 2 | GERENTE DE PROJETO E GERENTE DE MARKETING | Pessoas | -
9.2 | DESENVOLVER PARCERIAS | 9.1 | 2 | GERENTE DE PROJETO E GERENTE DE MARKETING | Pessoas | -
9.3 | DESENVOLVER VERSÕES DE ASSINATURA | 9.2 | 2 | GERENTE DE PROJETO E GERENTE DE MARKETING | Pessoas | -

## Análise de Stakeholder
SAM | [7 empty] | SRM
Stakeholder | Objetivos | Metas | Motivações e Interesses | Poder e influência | Importância e Impacto | Papéis & Responsabilidades | Sintonia "fina" | Área de Interesse | Nível de Detalhe | Formato | Frequência | Mecanismo de Entrega
Cliente (Usuários Finais) | Encontrar as melhores ofertas de serviços de forma eficiente e intuitiva através do site. | Gastar menos em apps de corrida, aproveitando ofertas mais vantajosas. | Maior praticidade na gestão da flutuação dos preços de corrida por aplicativo, buscando soluções mais econômicas e convenientes. | Podem reduzir a incerteza dos preços e a flutuação dos valores em diferentes apps, climas e horários, influenciando diretamente a demanda e a experiência do usuário. | Elemento central do aplicativo, pois sua adoção influencia diretamente a demanda e o sucesso. O uso da plataforma pode reduzir a incerteza dos preços e a flutuação dos valores em diferentes apps, climas e horários. | Utilizar o aplicativo, fornecer feedback sobre sua experiência, relatar problemas e compartilhar recomendações, influenciando melhorias contínuas. | Garantir que o produto final atenda às necessidades e expectativas dos usuários, coletando e interpretando feedbacks para ajustes contínuos. | Atualizações, melhorias, dicas de uso | Relatórios concisos e informativos, destacando as principais mudanças e benefícios. | Comunicação via e-mail sobre alterações ou novidades do produto. | Mensalmente ou em situações críticas (mudanças importantes, problemas de funcionalidade). | E-mails de ativação, engajamento, atualizações recorrentes, comunicados financeiros, newsletters e avisos gerais.
Product Owner | Desenvolver um site que seja bem-sucedido, atendendo de maneira eficaz às necessidades e expectativas dos usuários, garantindo alinhamento com os objetivos do projeto. | Lançamento bem-sucedido, aumento de usuários ativos e alta satisfação do cliente. | Sucesso do produto, inovação na área de mobilidade, alcançar reconhecimento no mercado como líder em soluções de mobilidade eficiente. | Determina a direção estratégica do projeto, define as prioridades e os requisitos de desenvolvimento, com impacto direto nas entregas do produto. | Essencial para o sucesso do aplicativo, garantindo que ele atenda às necessidades dos usuários e esteja alinhado com os objetivos estratégicos. | Definir a visão e estratégia do produto, priorizar recursos e funcionalidades, tomar decisões estratégicas e garantir o alinhamento do projeto com os objetivos do negócio. | Alinhar prioridades, escopo e roadmap do projeto, garantindo que as entregas estejam de acordo com os objetivos estratégicos e as demandas dos clientes. | Desempenho do app, métricas, feedback dos usuários | Relatórios detalhados com métricas específicas e análise de tendências. | Reuniões mensais de revisão de desempenho no Teams e relatórios detalhados no Power BI. | Diariamente, durante os sprints e reuniões de planejamento e revisão. | Reuniões remotas (via plataformas como Teams ou Zoom) e relatórios enviados por e-mail com o andamento do projeto e decisões estratégicas.
Desenvolvedores | Criar um site funcional, estável e confiável, com foco na implementação técnica de qualidade e na entrega de soluções que atendam aos requisitos do projeto | Implementar recursos conforme os requisitos, manter a estabilidade e performance do site. | Desenvolvimento de software de alta qualidade, aprendizado contínuo, crescimento profissional e envolvimento em um projeto inovador. | Impactam diretamente a qualidade técnica do aplicativo, sendo responsáveis por garantir que o site seja funcional e eficiente. | Fundamentais para a construção de um sistema estável e confiável, garantindo a funcionalidade e a qualidade técnica do aplicativo. | Escrever código, implementar funcionalidades, realizar testes, corrigir erros e garantir a estabilidade e segurança do aplicativo. | Facilitar a comunicação entre times, remover impedimentos, garantir que os prazos sejam realistas e que os requisitos estejam bem definidos para execução eficiente. | Prioridades de desenvolvimento, bugs, novos recursos | Comunicados claros e específicos sobre tarefas e prioridades. | Dailys e alinhamentos semanais de sprint com a equipe de desenvolvimento, UX e PO, utilizando Scrum. | Diariamente, em dailys e reuniões de sprint (alinhamento contínuo e solução de problemas). | Reuniões virtuais diárias (dailys) e quadro de tarefas online no Jira, onde são acompanhadas as demandas e status de cada tarefa.
UX (User Experience) | Otimizar a usabilidade e melhorar a experiência geral do usuário, garantindo que a interface seja intuitiva, agradável e eficaz. | Criar designs intuitivos, otimizar a navegação e reduzir a fricção no processo de uso. | Satisfação do usuário, inovação em design, garantir que o produto seja acessível e fácil de usar, criando uma experiência única e positiva. | Influenciam diretamente a usabilidade e a retenção de usuários, sendo essenciais para garantir uma experiência fluida e intuitiva no site. | Impactam diretamente a satisfação e retenção dos usuários, criando uma experiência intuitiva, acessível e eficiente. | Criar interfaces intuitivas, conduzir testes de usabilidade, analisar feedback dos usuários e otimizar a experiência para melhorar a interação com o aplicativo. | Assegurar que as decisões de design estejam alinhadas às necessidades do usuário e que a implementação técnica seja viável dentro do escopo e cronograma do projeto. | Feedback do usuário, testes de usabilidade, novas propostas de design | Relatórios detalhados de testes de usabilidade e propostas de melhorias. | Dailys e alinhamentos semanais de sprint com a equipe de desenvolvimento, UX e PO, utilizando Scrum. | Diariamente, em dailys e reuniões de sprint (para garantir alinhamento no design e implementações). | Reuniões virtuais para alinhamentos e atualizações, além de dados compartilhados em plataformas de colaboração como o Miro para feedback e propostas de design.
Gerência Executiva/Alta Administração | Alinhar o projeto com a visão estratégica da empresa, garantindo que o site contribua para o sucesso financeiro e a consolidação da marca no mercado, promovendo a sustentabilidade a longo prazo | Crescimento do aplicativo, alinhamento estratégico com a visão da empresa e retorno positivo sobre o investimento (ROI). | Sucesso da empresa, crescimento financeiro, posicionamento forte da marca no mercado e viabilidade de longo prazo para o produto. | Definem a estratégia do projeto, controlam os recursos disponíveis e têm poder decisivo sobre o orçamento, cronograma e prioridades de desenvolvimento. | Definem a estratégia, os investimentos e o posicionamento do aplicativo no mercado, garantindo sua viabilidade e alinhamento com os objetivos da empresa. | Definir metas estratégicas, alocar orçamento e recursos, acompanhar métricas de sucesso e tomar decisões de alto nível para garantir a viabilidade e crescimento do aplicativo. | Manter a alta administração informada sobre o progresso do projeto, alinhando expectativas, justificando investimentos e garantindo que os objetivos estratégicos da empresa sejam atingidos. | Resultados do projeto, alinhamento estratégico, performance financeira | Relatórios de alto nível com foco em métricas-chave e alinhamento estratégico. | Reuniões trimestrais no Teams de revisão executiva, relatórios executivos resumidos com dados do Power BI via PowerPoint. | Mensalmente para revisões de desempenho e atualizações conforme necessário, em reuniões trimestrais de alto nível. | Reuniões presenciais ou virtuais para revisões estratégicas, com relatórios executivos resumidos e enviados por e-mail para atualização do desempenho e decisões de alto nível.

## Gráfico de Gantt (hidden)
Saúde e bem-estar na palma da sua mão
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder do projeto: Gerente de Projeto | Início do projeto: |  | 2023-08-22
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto. | [5 empty] | 4
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Iniciação |  |  |  |  | 3
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 5
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Tarefa 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 3
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 5
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Título Fase 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 4
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 3
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 4
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 6
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 5
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #VALUE!
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4 |  |  |  |  | #VALUE!
| Tarefa 1 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 2 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 3 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 4 |  |  | data | data
| Tarefa 5 |  |  | data | data
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta

## PV_dependência (hidden)
Soma de Custos
Dependência | Responsável | Etapas – Atividades - | Ref | Total
1.1 | GERENTE DE PROJETO | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor | 1.1 | 1000
|  | Formar uma equipe de desenvolvimento e design | 1.3 | 1000
|  | Identificar as principais funcionalidades e recursos a serem incluídos | 1.2 | 2000
1.3 | DESIGN | Realizar o design da interface do usuário (UI) | 3.1 | 2000
| GERENTE DE PROJETO | Definir os requisitos detalhados do aplicativo (escopo) | 2.2 | 700
| (vazio) | Planejamento | 2
10.1.1 | DESEMPENHO | Realizar análises regulares sobre o desempenho do aplicativo | 10.1.1 | 4000
10.1.2 | COMERCIAL | Explorar parcerias com empresas relacionadas à saúde e bem-estar | 10.1.2 | 1000
10.1.3 | COMERCIAL | Avaliar a possibilidade de oferecer versões premium ou modelos de assinatura | 10.1.3 | 1000
2.1 | GERENTE DE PROJETO | Realizar uma análise de mercado para entender concorrentes e demandas | 2.1 | 2000
2.2 | GERENTE DE PROJETO | Criar um cronograma detalhado com marcos e prazos | 2.3 | 400
|  | Dicas de saúde e bem-estar | 2.2.1 | 500
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 2.2.4 | 200
|  | Mapas com locais de academias e parques | 2.2.3 | 800
|  | Planos de exercícios físicos personalizados | 2.2.2 | 1000
2.3 | (vazio) | Design e Prototipagem | 3
3.1 | DESIGN | Navegação simples entre as funcionalidades | 3.1.1 | 500
3.1.1 | DESIGN | Criar protótipos interativos para validar o fluxo de usuário | 3.1.2 | 500
3.1.2 | DESIGN | Experiência do usuário (UX) | 3.2 | 1000
3.2 | DESIGN | Interface limpa e intuitiva | 3.2.1 | 500
3.2.1 | (vazio) | Desenvolvimento | 4
3.2.2 | DESIGN | Teste de UI / UX | 3.2.2 | 700
4.1 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolver a estrutura do aplicativo | 4.1 | 500
4.1.2 | DESENVOLVIMENTO | Front-end: Interface do usuário e interações | 4.1.2 | 5000
4.2 | DESENVOLVIMENTO | Implementar as funcionalidades principais | 4.2 | 700
4.2.1 | DESENVOLVIMENTO | Módulo de dicas de saúde | 4.2.1 | 500
4.2.2 | DESENVOLVIMENTO | Gerador de planos de exercícios | 4.2.2 | 300
4.2.3 | DESENVOLVIMENTO | Integração com APIs de mapas para localização de academias e parques | 4.2.3 | 1000
5.1 | SEGURANÇA | Integrar o aplicativo com sistemas de monitoramento de saúde, como dispositivos wearable ou aplicativos de rastreamento | 5.1 | 3000
5.2 | SEGURANÇA | Garantir a segurança e privacidade dos dados do usuário | 5.2 | 1000
5.3 | SEGURANÇA | Testar a integração para assegurar que os dados são sincronizados corretamente | 5.3 | 1000
6.1 | QUALIDADE | Realizar testes de qualidade e desempenho em diversas plataformas (iOS, Android) | 6.1 | 30000
6.1.2 | UX | Testar a usabilidade do aplicativo com usuários reais | 6.1.2 | 700
6.1.3 | SEGURANÇA | Identificar e corrigir bugs e problemas de interface | 6.1.3 | 500
7.1.1 | REDES | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 7.1.1 | 15000
7.1.2 | COMERCIAL | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 7.1.2 | 10000
7.1.3 | COMERCIAL | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 7.1.3 | 10000
8.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Monitorar o feedback dos usuários e analisar métricas de uso | 8.1.1 | 5000
8.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar atualizações periódicas para adicionar novas funcionalidades e melhorias | 8.1.2 | 4000
8.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Oferecer suporte ao cliente para solucionar problemas e responder dúvidas | 8.1.3 | 1000
9.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Criar estratégias de marketing digital para aumentar a visibilidade do aplicativo | 9.1.1 | 10000
9.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Colaborar com influenciadores de saúde e bem-estar para promoção | 9.1.2 | 20000
9.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar campanhas de mídia social e anúncios online | 9.1.3 | 10000
(vazio) | (vazio) | Avaliação e Aperfeiçoamento | 10
|  | Iniciação | 1
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 5
|  | Lançamento | 7
|  | Marketing e Divulgação | 9
|  | Pós-lançamento | 8
|  | Testes | 6
Total Geral |  |  |  | 150000

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250