## Capa
Informações sobre o projeto
Projeto |  | Fast Price
Gerente Responsável |  | Ryan De Oliveira
Data da avaliação |  | 2025-04-22
Histórico da avaliação de riscos
2025-04-14 | Criação do plano de gestão de risco.
2025-04-22 | Atualização do plano de gestão de risco, feita pelo gerente de projeto.
2025-04-18 | Inclusão do risco R06: Requisições esgotadas das APIs.

## Identificar
Identificação dos Riscos | [11 empty] | Probabilidade |  | Impacto
Fast Price
[12 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Fase ou |  | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Estratégia de Resposta | Plano de Prevenção | Plano de Contingência |  | Severidade (X,Y) | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| Recurso | Classificação | CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQUÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  |  |  |  | Riscos Colaterais |  | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Dados Pessoais | vazamento de Dados | Como resultado de falhas de segurança na API dos dados sensíveis | Pode ocorrer vazamento de dados pessoais dos usuários | O que acarretaria perda de confiança, sanções legais, danos à imagem | Kauã | Mitigação | Criptografia de dados, autenticação multifator, controle de acesso | Notificar usuários, bloquear acesso ao sistema e API comprometida | Ações judiciais, multas LGPD, impacto reputacional | 0.32 | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Pessoas | Social | Como resultado da falta de conscientização dos usuários | Pode ocorrer acesso indevido por phishing ou redirecionamento falso | O que acarretaria comprometimento de contas e roubo de informações sensíveis | Kauã | Mitigação | Campanhas de educação digital, validação por e-mail/SMS | Revalidação de usuários, redefinição de senhas | Invasões em cascata, roubo de identidade, perdas financeiras | 0.32
R03 | Processos | Falha de Comunicação | Como resultado de falhas na comunicação entre APIs de preço e tráfego | Pode ocorrer inconsistência nos dados exibidos ao usuário | O que acarretaria decisões erradas, perda de credibilidade do sistema | Ryan | Mitigação | Monitoramento de APIs, testes automatizados, documentação de integração | Troca de chaves de API, fallback para dados secundários | Confusão para usuários, perda de competitividade | 0.08
R04 | Infraestrutura | Falha de Disponibilidade | Como resultado da sobrecarga nos servidores por picos de acesso | Pode ocorrer queda do site e indisponibilidade geral | O que acarretaria paralisação do serviço, perda de receita e usuários | Ryan | Mitigação | Escalabilidade em nuvem, uso de CDN e balanceamento de carga | Plano de contingência em nuvem, migração automática para servidores reserva | Reclamações públicas, perda de posicionamento no mercado | 0.04
R05 | Aplicações | Vulnerabilidades de Software | Como resultado de testes insuficientes no backend e APIs públicas | Pode ocorrer execução de código malicioso por endpoints vulneráveis | O que acarretaria controle indevido do sistema e manipulação de dados | Kauã | Mitigação | Testes automatizados, validação por firewall e tokens WAF | Correção com hotfixes, rollback imediato de versão | Alteração maliciosa de preços exibidos, manipulação de busca | 0.32
R06 | Integrações | Requisições esgotadas das APIs | Como resultado do uso intensivo e simultâneo por múltiplos usuários | Pode ocorrer esgotamento do limite de requisições das APIs | O que acarretaria falha na obtenção de dados atualizados e interrupção de funcionalidades | Ryan | Mitigação | Controle de chamadas, cache de dados, balanceamento de carga por região | Trocar para plano premium das APIs, usar múltiplas chaves rotativas | Lentidão no sistema, inconsistência de informações | 0.16
R07 | Conectividade | Ataques de Rede | Como resultado da falta de proteção contra DDoS e sniffing | Pode ocorrer lentidão ou paralisação do site por ataques externos | O que acarretaria perda de acesso em tempo real e interrupção de serviço | Filipi | Mitigação | Firewall, VPN e monitoramento constante da rede | Redirecionamento de tráfego, mitigação via CDN e proxies | Reclamações em massa, perda de competitividade e receita | 0.16

## Qualificar
Qualificação dos Riscos | [13 empty] | Probabilidade |  | Impacto
[10 empty] | Base Custo |  | 10000 | R$
[10 empty] | Base Prazo |  | 30 | dias úteis
Fast Price
[14 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Probabilidade do risco virar incidente (Y) | Avaliação de Impacto (X) |  |  |  | Severidade (Y,X) |  | Custo | Prazo | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  |  | Aumento no Custo (X1) | Desvio no Cronograma (X2) | (X1*X2) | Resultado do Impacto (X1+X2) |  | Riscos Colaterais |  |  | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Como resultado de falhas de segurança na API dos dados sensíveis | Pode ocorrer vazamento de dados pessoais dos usuários | O que acarretaria perda de confiança, sanções legais, danos à imagem | Kauã | Moderada - 0,2 | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 2.64 | Alta - 0,40 | 0.08 | Atraso no projeto e aumento nos custos | 43% | 34% | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Como resultado da falta de conscientização dos usuários | Pode ocorrer acesso indevido por phishing ou redirecionamento falso | O que acarretaria comprometimento de contas e roubo de informações sensíveis | Kauã | Alta - 0,4 | Maior que 20% - 1,80 | Maior que 20% - 2,80 | 5.04 | Muito Alta - 0,80 | 0.32 |  | 78% | 67%
R03 | Como resultado de falhas na comunicação entre APIs de preço e tráfego | Pode ocorrer inconsistência nos dados exibidos ao usuário | O que acarretaria decisões erradas, perda de credibilidade do sistema | Ryan | Moderada - 0,2 | Menor que 5% - 1,10 | Menor que 5% - 2,10 | 2.31 | Baixa - 0,10 | 0.02 |  | 15% | 14%
R04 | Como resultado da sobrecarga nos servidores por picos de acesso | Pode ocorrer queda do site e indisponibilidade geral | O que acarretaria paralisação do serviço, perda de receita e usuários | Ryan | Muito baixa - 0,05 | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 10% e 20% - 2,40 | 2.88 | Alta - 0,40 | 0.02 |  | 15% | 14%
R05 | Como resultado de testes insuficientes no backend e APIs públicas | Pode ocorrer execução de código malicioso por endpoints vulneráveis | O que acarretaria controle indevido do sistema e manipulação de dados | Kauã | Alta - 0,4 | Entre 10% e 20% - 1,40 | Maior que 20% - 2,80 | 3.92 | Muito Alta - 0,80 | 0.32 |  | 78% | 34%
R06 | Como resultado do uso intensivo e simultâneo por múltiplos usuários | Pode ocorrer esgotamento do limite de requisições das APIs | O que acarretaria falha na obtenção de dados atualizados e interrupção de funcionalidades | Ryan | Muito baixa - 0,05 | Menor que 5% - 1,10 | Entre 10% e 20% - 2,40 | 2.64 | Alta - 0,40 | 0.02 |  | 30% | 27%
R07 | Como resultado da falta de proteção contra DDoS e sniffing | Pode ocorrer lentidão ou paralisação do site por ataques externos | O que acarretaria perda de acesso em tempo real e interrupção de serviço | Filipi | Alta - 0,4 | Insignificante - 1,05 | Insignificante - 2,05 | 2.1525 | Muito baixa - 0,05 | 0.02 |  | 15% | 14%
[5 empty] | Insignificante - 1,05 | Insignificante - 2,05 | Muito baixa - 0,05
[5 empty] | Menor que 5% - 1,10 | Menor que 5% - 2,10 | Baixa - 0,1
[5 empty] | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 5% e 10% - 2,20 | Moderada - 0,2
[5 empty] | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 10% e 20% - 2,40 | Alta - 0,4
[5 empty] | Maior que 20% - 1,80 | Maior que 20% - 2,80 | Muito Alta - 0,8

## Quantificar
Quantificação dos Riscos | [10 empty] | Probabilidade |  | Impacto
Fast Price
[11 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. |  | Impacto no Custo (Considerar qtde. de horas como unidade de medida, inclusive, a maior ou menor) | Impacto no Cronograma (Colocar qtde. de dias de redução ou atraso no cronograma) | Observação | Plano de Prevenção | Plano de Contingência | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  | Riscos Colaterais | [5 empty] | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Como resultado de falhas de segurança na API dos dados sensíveis | Pode ocorrer vazamento de dados pessoais dos usuários | O que acarretaria perda de confiança, sanções legais, danos à imagem | Kauã | Perda de confiança institucional, ações judiciais, multas da LGPD | 4300 | 10 | Dias de atraso na implantação | Criptografia de dados, autenticação multifator, controle de acesso | Notificar usuários, bloquear acesso ao sistema e API comprometida | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Como resultado da falta de conscientização dos usuários | Pode ocorrer acesso indevido por phishing ou redirecionamento falso | O que acarretaria comprometimento de contas e roubo de informações sensíveis | Kauã | Propagação de malware, comprometimento em cadeia, interrupção de operações críticas | 7800 | 20 | Dias de atraso na implantação | Campanhas de educação digital, validação por e-mail/SMS | Revalidação de usuários, redefinição de senhas
R03 | Como resultado de falhas na comunicação entre APIs de preço e tráfego | Pode ocorrer inconsistência nos dados exibidos ao usuário | O que acarretaria decisões erradas, perda de credibilidade do sistema | Ryan | Exposição a auditorias externas, conflitos internos entre equipes | 1500 | 4 | Dias de atraso na implantação | Monitoramento de APIs, testes automatizados, documentação de integração | Troca de chaves de API, fallback para dados secundários
R04 | Como resultado da sobrecarga nos servidores por picos de acesso | Pode ocorrer queda do site e indisponibilidade geral | O que acarretaria paralisação do serviço, perda de receita e usuários | Ryan | Perda de receita temporária, insatisfação de usuários, aumento de suporte técnico | 1500 | 4 | Dias de atraso na implantação | Escalabilidade em nuvem, uso de CDN e balanceamento de carga | Plano de contingência em nuvem, migração automática para servidores reserva
R05 | Como resultado de testes insuficientes no backend e APIs públicas | Pode ocorrer execução de código malicioso por endpoints vulneráveis | O que acarretaria controle indevido do sistema e manipulação de dados | Kauã | Perda de dados, alteração não autorizada de registros, falhas em cadeia de sistemas | 7800 | 10 | Dias de atraso na implantação | Testes automatizados, validação por firewall e tokens WAF | Correção com hotfixes, rollback imediato de versão
R06 | Como resultado do uso intensivo e simultâneo por múltiplos usuários | Pode ocorrer esgotamento do limite de requisições das APIs | O que acarretaria falha na obtenção de dados atualizados e interrupção de funcionalidades | Ryan | Ataques a outros serviços conectados, exfiltração silenciosa, exploração em larga escala | 3000 | 8 | Dias de atraso na implantação | Controle de chamadas, cache de dados, balanceamento de carga por região | Trocar para plano premium das APIs, usar múltiplas chaves rotativas
R07 | Como resultado da falta de proteção contra DDoS e sniffing | Pode ocorrer lentidão ou paralisação do site por ataques externos | O que acarretaria perda de acesso em tempo real e interrupção de serviço | Filipi | Afetamento de múltiplos usuários simultaneamente, perda de SLAs, sobrecarga de suporte | 1500 | 4 | Dias de atraso na implantação | Firewall, VPN e monitoramento constante da rede | Redirecionamento de tráfego, mitigação via CDN e proxies

## Sensibilidade ao Risco
Custo | Peso1 | Cronograma | Peso2 | Peso1 X Peso2 | Impacto
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.1525 | Muito baixa - 0,05
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.205 | Baixa - 0,10
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.31 | Baixa - 0,10
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.52 | Moderada - 0,20
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 2.94 | Alta - 0,40
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.255 | Baixa - 0,10
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.31 | Baixa - 0,10
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.42 | Moderada - 0,20
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.64 | Alta - 0,40
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.08 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.46 | Moderada - 0,20
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.52 | Moderada - 0,20
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.64 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.88 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.36 | Muito Alta - 0,80
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.87 | Moderada - 0,20
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.94 | Moderada - 0,20
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 3.08 | Alta - 0,40
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 3.36 | Muito Alta - 0,80
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.92 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 3.69 | Alta - 0,40
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 3.78 | Alta - 0,40
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 3.96 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 4.32 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 5.04 | Muito Alta - 0,80
Muito baixa - 0,05
Baixa - 0,10
Moderada - 0,20
Alta - 0,40
Muito Alta - 0,80