## Fluxo de Caixa Realizado
| Fluxo de Caixa do Projeto |  |  |  | Área responsável pelo modelo: PMO |  |  | VERSÃO: BETA |  | STATUS: APROVADO | [12 empty] | CÓDIGO: |  |  | DATA:
| Projeto: | FastPrice | [6 empty] | Investimento Aprovado |  |  | 500000 |  |  |  | Início: | 2009-09-01 | Término: | 2008-02-28
Realizado | Descrição | Ivestimento / Despesa | Desenvolvimento / Infra-estrutura | Projeto | QTDE | FORNECEDOR | CÓDIGO ERP LANÇAMENTO | CÓDIGO ERP REPASSE | Preço R$ | TOTAL ( R$ ) | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01 | 2008-07-01 | 2008-08-01 | 2008-09-01 | 2008-10-01 | 2008-11-01 | 2008-12-01 | 2009 | Total
| Gerente do Projeto | Investimento | Desenvolvimento | FastPrice | 1 |  |  |  | 425000 | 425000 | 26900 | 26900 | 26900 | 26900 | 26900 | 26900 | 26900 | 26900 | 26900 | 26900 | 26900 | 26900 | 26900 | 26900 | 26900 | 26900 | 26900 | 457300
| Plataforma de Designe | Despesa | Infra-estrutura | FastPrice | 10 |  |  |  | 1200 | 12000 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 28560
| Servidores (cloud) | Despesa | Infra-estrutura | FastPrice | 12 |  |  |  | 12000 | 144000 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 195500
| Serviço de teste | Despesa | Infra-estrutura | FastPrice | 12 |  |  |  | 4000 | 48000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 68000
| Computadores | Investimento | Desenvolvimento | FastPrice | 8 |  |  |  | 7000 | 56000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 119000
| alários de desenvolvedores, analistas, testadores, etc. | Investimento | Desenvolvimento | FastPrice | 7 |  |  |  | 9000 | 63000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 153000
| Periféricos Kits | Investimento | Desenvolvimento | FastPrice | 8 |  |  |  | 8200 | 65600 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 139400
| Ferramentas de gestão (Jira, Trello, Monday) | Investimento | Infra-estrutura | FastPrice | 1 |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 34000
| Licenças de software (sistemas operacionais, ferramentas de desenvolvimento, antivírus, etc.) | Investimento | Desenvolvimento | FastPrice | 1 |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 170000
| API’s de terceiros ou serviços pagos (como Google Maps API, OpenAI, AWS, etc.) | Investimento | Desenvolvimento | FastPrice | 1 |  |  |  | 3500 | 3500 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 82450
| Contratação de consultores ou freelancers especializados | Despesa | Desenvolvimento | FastPrice | 2 |  |  |  | 7250 | 14500 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 123250
| Ambiente de homologação e QA | Investimento | Desenvolvimento | FastPrice | 1 |  |  |  | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 39950
| Replanejamento de escopo, retrabalho | Investimento | Infra-estrutura | FastPrice | 1 |  |  |  | 15000 | 15000 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 289850
| Treinamento e capacitação da equipe | Investimento | Desenvolvimento | FastPrice | 8 |  |  |  | 1200 | 9600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 17000
| Ferramentas de CI/CD, testes automatizados | Investimento | Infra-estrutura | FastPrice | 2 |  |  |  | 1000 | 2000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 21250
| Reuniões, workshops, sessões de alinhamento | Despesa | Desenvolvimento | FastPrice | 4 |  |  |  | 1280 | 5120 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 21760
| Treinamento para usuários finais | Despesa | Desenvolvimento | FastPrice | 3 |  |  |  | 2000 | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 34000
| Equipe de suporte técnico pós-implantação | Despesa | Infra-estrutura | FastPrice | 4 |  |  |  | 1000 | 4000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 25500
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
| TOTAL DESPESA REALIZADO | [9 empty] | 29210 | 29210 | 29210 | 29210 | 29210 | 29210 | 29210 | 29210 | 29210 | 29210 | 29210 | 29210 | 29210 | 29210 | 29210 | 29210 | 29210 | 496570
| TOTAL INVESTIMENTO REALIZADO | [9 empty] | 89600 | 89600 | 89600 | 89600 | 89600 | 89600 | 89600 | 89600 | 89600 | 89600 | 89600 | 89600 | 89600 | 89600 | 89600 | 89600 | 89600 | 1523200
| CUSTO TOTAL PREVISTO REALIZADO | [9 empty] | 237620 | 118810 | 118810 | 118810 | 118810 | 118810 | 118810 | 118810 | 118810 | 118810 | 118810 | 118810 | 118810 | 118810 | 118810 | 118810 | 118810 | 2019770
Ao registrar os lançamentos realizados, informar detalhes da nota fiscal como comentário do campo

## Status
EXEMPLODE VALORES
Períodos | No Período (R$) |  | Acumulado (R$) |  | Desvio (R$) | Desvio %
Mês | Orçado | Realizado | Orçado | Realizado | Diferença dos realizados
0 | 112980 | 118810 | 112980 | 118810 | 5830 | 5.16%
1 | 112980 | 118810 | 225960 | 237620 | 11660 | 5.16%
2 | 112980 | 118810 | 338940 | 356430 | 17490 | 5.16%
3 | 112980 | 118810 | 451920 | 475240 | 23320 | 5.16%
4 | 112980 | 118810 | 564900 | 594050 | 29150 | 5.16%
5 | 112980 | 118810 | 677880 | 712860 | 34980 | 5.16%
6 | 112980 | 118810 | 790860 | 831670 | 40810 | 5.16%
7 | 112980 | 118810 | 903840 | 950480 | 46640 | 5.16%
8 | 112980 | 118810 | 1016820 | 1069290 | 52470 | 5.16%
9 | 112980 | 118810 | 1129800 | 1188100 | 58300 | 5.16%
10 | 112980 | 118810 | 1242780 | 1306910 | 64130 | 5.16%
11 | 112980 | 118810 | 1355760 | 1425720 | 69960 | 5.16%
12 | 112980 | 118810 | 1468740 | 1544530 | 75790 | 5.16%
Total | 1468740 | 1544530
Saldo Final | -75790

## Fluxo de Caixa Previsto
| Fluxo de Caixa do Projeto |  |  |  | Área responsável pelo modelo: PMO |  |  | VERSÃO: BETA |  | STATUS: APROVADO | [12 empty] | CÓDIGO: |  |  | DATA:
| Projeto: | FastPrice | [6 empty] | Investimento Aprovado |  |  | 500000 |  |  |  | Início: | 2009-09-01 | Término: | 2008-02-28
Previsão | Descrição | Ivestimento / Despesa | Desenvolvimento / Infra-estrutura | Projeto | QTDE | FORNECEDOR | CÓDIGO ERP LANÇAMENTO | CÓDIGO ERP REPASSE | Preço R$ | TOTAL ( R$ ) | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01 | 2008-07-01 | 2008-08-01 | 2008-09-01 | 2008-10-01 | 2008-11-01 | 2008-12-01 | 2009 | Total
| Gerente do Projeto | Investimento | Desenvolvimento | FastPrice | 1 | Colaborador |  |  | 425000 | 425000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 425000
| Plataforma de Designe | Despesa | Infra-estrutura | FastPrice | 10 | Conta Pro |  |  | 1200 | 12000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 20400
| Servidores (cloud) | Despesa | Infra-estrutura | FastPrice | 12 | AWS |  |  | 12000 | 144000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 204000
| Serviço de teste | Despesa | Infra-estrutura | FastPrice | 12 |  |  |  | 4000 | 48000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 68000
| Computadores | Investimento | Desenvolvimento | FastPrice | 8 |  |  |  | 7000 | 56000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 119000
| alários de desenvolvedores, analistas, testadores, etc. | Investimento | Desenvolvimento | FastPrice | 7 |  |  |  | 9000 | 63000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 153000
| Periféricos Kits | Investimento | Desenvolvimento | FastPrice | 8 |  |  |  | 8200 | 65600 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 139400
| Ferramentas de gestão (Jira, Trello, Monday) | Investimento | Infra-estrutura | FastPrice | 1 |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 34000
| Licenças de software (sistemas operacionais, ferramentas de desenvolvimento, antivírus, etc.) | Investimento | Desenvolvimento | FastPrice | 1 |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 170000
| API’s de terceiros ou serviços pagos (como Google Maps API, OpenAI, AWS, etc.) | Investimento | Desenvolvimento | FastPrice | 1 |  |  |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 59500
| Contratação de consultores ou freelancers especializados | Despesa | Desenvolvimento | FastPrice | 2 |  |  |  | 7250 | 14500 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 123250
| Ambiente de homologação e QA | Investimento | Desenvolvimento | FastPrice | 1 |  |  |  | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 39950
| Replanejamento de escopo, retrabalho | Investimento | Infra-estrutura | FastPrice | 1 |  |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 255000
| Treinamento e capacitação da equipe | Investimento | Desenvolvimento | FastPrice | 8 |  |  |  | 1200 | 9600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 20400
| Ferramentas de CI/CD, testes automatizados | Investimento | Infra-estrutura | FastPrice | 2 |  |  |  | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 17000
| Reuniões, workshops, sessões de alinhamento | Despesa | Desenvolvimento | FastPrice | 4 |  |  |  | 1280 | 5120 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 21760
| Treinamento para usuários finais | Despesa | Desenvolvimento | FastPrice | 3 |  |  |  | 2000 | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 34000
| Equipe de suporte técnico pós-implantação | Despesa | Infra-estrutura | FastPrice | 4 |  |  |  | 1000 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 17000
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
| TOTAL DESPESA PREVISTO | [9 empty] | 28730 | 28730 | 28730 | 28730 | 28730 | 28730 | 28730 | 28730 | 28730 | 28730 | 28730 | 28730 | 28730 | 28730 | 28730 | 28730 | 28730 | 488410
| TOTAL INVESTIMENTO PREVISTO | [9 empty] | 84250 | 84250 | 84250 | 84250 | 84250 | 84250 | 84250 | 84250 | 84250 | 84250 | 84250 | 84250 | 84250 | 84250 | 84250 | 84250 | 84250 | 1432250
| CUSTO TOTAL PREVISTO | [9 empty] | 225960 | 112980 | 112980 | 112980 | 112980 | 112980 | 112980 | 112980 | 112980 | 112980 | 112980 | 112980 | 112980 | 112980 | 112980 | 112980 | 112980 | 1920660