## WBS_Detalhado (ordem etapas)
4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Data Inicio | Data Final | Duração em semanas | Responsável | Recursos | Custos | Obs | Rede de Precedência de Atividades
1 | INÍCIO | [9 empty] | Atividades | Dependência | Duração em semanas
1.1 | FORMAÇÃO DA EQUIPE DE DESIGN E DESENVOLVIMENTO | 1 |  |  | 2 | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500 |  | 1 | Início | NÃO | 7
1.1.1 | IDEALIZAÇÃO DO PROJETO | 1.1 |  |  | 2 | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2000 |  | 2 | PLANEJAMENTO DA ESTRUTURA DO SITE | Início | 15
1.1.2 | DEFINIÇÃO DE FUNCIONALIDADES E RECURSOS | 1.1.1 |  |  | 2 | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 3200 |  | 3 | DEFINIR OS REQUISITOS DETALHADOS | PLANEJAMENTO DA ESTRUTURA DO SITE | 6
1.1.3 | IDEALIZAÇÃO DO RESULTADO ESPERADO DO STAKEHOLDER | 1.1.2 |  |  | 1 | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 1000 |  | 4 | DESIGN E PROTOTIPAGEM | PLANEJAMENTO DA ESTRUTURA DO SITE | 8
2 | PLANEJAMENTO DA ESTRUTURA DO SITE | 1.1.3 | [5 empty] | 8700 |  | 5 | DESENVOLVIMENTO | PLANEJAMENTO DA ESTRUTURA DO SITE | 30
2.1 | FRONT-END | 1.1.3 |  |  | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | 2000 |  | 6 | TESTE | DESENVOLVIMENTO | 10
2.1.1 | ESCOLHA DA PALETA DE CORES E TIPOGRAFIA | 2.1 |  |  | 1 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | 1000 |  | 7 | VERIFICAÇÃO | TESTE | 4
2.2.2 | ESTRATEGIA DE MARKETING PARA ATRAIR FUTUROS USUARIOS | 2.1 |  |  | 1 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | 1000 |  | 8 | ENTREGA | VERIFICAÇÃO | 4
2.2.3 | PLANEJAMENTO DA ESTRUTURA DO SITE | 2.1.1 |  |  | 1 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | 4000 |  | 9 | EXPANSÃO | ENTREGA | 4
2.2.4 | CRIAÇÃO DE WIREFRAMES DE BAIXA FIDELIDADE | 2.2.3 |  |  | 1 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | 1000
2.2 | BACK-END | 1.1.3 |  |  | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | 4000
2.2.1 | DEFINIÇÃO DE REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS | 2.2 |  |  | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | 2500
2.2.2 | DISCUSSÃO DE TECNOLOGIAS A SEREM UTILIZADAS | 2.2 |  |  | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | 2500
2.2.3 | MODELAGEM DO BANCO DE DADOS | 2.2.2 |  |  | 3 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | 4000
3 | DEFINIR OS REQUISITOS DETALHADOS | 2.2 | [5 empty] | 22000
3.1 | SINTETIZAR OS DADOS DA UBER, 99 E INDRIVE | 2.2.1 |  |  | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | 3000
3.2 | UTILIZAR METODOS DE FILTROS - PARA O MELHOR RESULTADO | 3.1 |  |  | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | 2250
3.3 | ENTREGAR UM SERVIÇO SEGURO E SATISFATORIO | 3.2 |  |  | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | 2200
4 | DESIGN E PROTOTIPAGEM | 3.2.2 | [5 empty] | 7450
4.1 | DEFINIR DESIGN UX E DESIGN UI | 2.1 |  |  | 2 | GERENTE DE DESIGN | Pessoas E Tecnologicoa | 6000
4.1.1 | NAVEGAÇÃO E FUNCIONALIDADES | 4.1 |  |  | 1 | GERENTE DE DESIGN | Pessoas E Tecnologicoa | 4000
4.1.2 | INTERFACE LIMPA E INTUITIVA | 4.1.1 |  |  | 2 | GERENTE DE DESIGN | Pessoas E Tecnologicoa | 4500
4.1.3 | PROTÓTIPOS INTERATIVOS | 4.1.2 |  |  | 1 | GERENTE DE DESIGN | Pessoas E Tecnologicoa | 4000
4.1.4 | TESTAR A UI/UX | 4.1.3 |  |  | 2 | GERENTE DE DESIGN | Pessoas E Tecnologicoa | 4000
5 | DESENVOLVIMENTO | 4.2.3 | [5 empty] | 22500
5.1 | CÓDIGO BACK-END | 2.2.2 |  |  | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | 3000
5.1.1 | ESCOLHA DA TECNOLOGIA E FRAMEWORKS | 2.2.2 |  |  | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | 3000
5.1.2 | SISTEMA DE AUTENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA | 5.1.1 |  |  | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | 6000
5.1.3 | GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS | 2.2.3 |  |  | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | 7000
5.1.4 | INTEGRAÇÃO DE APIS DE LOCALIZAÇÃO | 5.2.4 |  |  | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | 10000
5.2 | IA | 2.2.2 |  |  | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | 10000
5.2.1 | COLETA DE DADOS E ANÁLISE DE MERCADO | 2.2.2 |  |  | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | 10000
5.2.2 | ALGORITMO DE PRECIFICAÇÕ DINÂMICA | 5.1 |  |  | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | 10000
5.2.3 | IMPLEMENTAÇÃO DE MACHINE LEARNING | 5.1.2 |  |  | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | 10000
5.2.4 | CÁLCULO DE ROTAS E TEMPO DE ENTREGA | 5.1.2 |  |  | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | 10000
5.3 | CÓDIGO FRONT-END | 2.2.4 |  |  | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | 10000
5.3.1 | IMPLEMENTAÇÃO DE UI/UX | 4.1.4 |  |  | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | 10000
5.3.2 | DESIGN RESPONSIVO | 5.3.1 |  |  | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | 10000
5.3.3 | ESTRUTURAÇÃO DA NAVEGAÇÃO DO USUÁRIO | 4.1.4 |  |  | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | 10000
5.3.4 | OTIMIZAÇÃO DE PERFOMANCE | 5.1.4 |  |  | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | 10000
6 | TESTE | 5.3 | [5 empty] | 129000
6.1 | TESTES UNITARIOS | 5.1.4 |  |  | 1 | QUALIDADE | Pessoas E Tecnologicoa | 1000
6.2 | TESTES DE USABILIDADE | 5.3.3 |  |  | 1 | QUALIDADE | Pessoas E Tecnologicoa | 1000
6.3 | TESTE DE QUALIDADE | 5.1.4 |  |  | 2 | QUALIDADE | Pessoas E Tecnologicoa | 2000
6.4 | TESTES DE SISTEMAS | 5.1.4 |  |  | 3 | QUALIDADE | Pessoas E Tecnologicoa | 7500
6.5 | IDENTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE BUGS | 6.1.4 |  |  | 3 | QUALIDADE | Pessoas E Tecnologicoa | 10000
7 | VERIFICAÇÃO | 6.1.3 | [5 empty] | 21500
7.1 | VERIFICAR SE OS REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS FORAM ATENDIDO | 6.1.5 |  |  | 2 | QUALIDADE | Pessoas E Tecnologicoa | 7500
7.2 | VERIFICAR SE O SITE ESTÁ DENTRO DO PLANEJADO COM O STAKEHOLDER | 7.1 |  |  | 2 | QUALIDADE | Pessoas E Tecnologicoa | 1000
8 | ENTREGA | 7.1.3 | [5 empty] | 8500
8.1 | CONCLUIR A ENTREGA PARA O STAKEHOLDER | 7.2 |  |  | 2 | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 7000
8.2 | ANALISAR OS FEEDBACKs | 8.1 |  |  | 2 | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 4000
9 | EXPANSÃO | 8.1.3 | [5 empty] | 11000
9.1 | ANÁLISE DE EXPANSÃO DE MERCADO | 8.2 |  |  | 2 | GERENTE DE PROJETO E GERENTE DE MARKETING | Pessoas | 4000
9.2 | DESENVOLVER PARCERIAS | 9.1 |  |  | 2 | GERENTE DE PROJETO E GERENTE DE MARKETING | Pessoas | 4000
9.3 | DESENVOLVER VERSÕES DE ASSINATURA | 9.2 |  |  | 2 | GERENTE DE PROJETO E GERENTE DE MARKETING | Pessoas | 20000
28000
TOTAL | [7 empty] | 258650

## WBS_Detalhado (ordem depend)
4.2 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades | Dependência | Duração em semanas | Responsável | Recursos | Obs
1.1 | FORMAÇÃO DA EQUIPE DE DESIGN E DESENVOLVIMENTO | 1 | 2 | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
1.1.1 | IDEALIZAÇÃO DO PROJETO | 1.1 | 2 | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
1.1.2 | DEFINIÇÃO DE FUNCIONALIDADES E RECURSOS | 1.1.1 | 2 | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
1.1.3 | IDEALIZAÇÃO DO RESULTADO ESPERADO DO STAKEHOLDER | 1.1.2 | 1 | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.1 | FRONT-END | 1.1.3 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | -
2.1.1 | ESCOLHA DA PALETA DE CORES E TIPOGRAFIA | 2.1 | 1 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | -
2.2.2 | ESTRATEGIA DE MARKETING PARA ATRAIR FUTUROS USUARIOS | 2.1 | 1 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | -
2.2.3 | PLANEJAMENTO DA ESTRUTURA DO SITE | 2.1.1 | 1 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | -
2.2.4 | CRIAÇÃO DE WIREFRAMES DE BAIXA FIDELIDADE | 2.2.3 | 1 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | -
2.2 | BACK-END | 1.1.3 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | -
2.2.1 | DEFINIÇÃO DE REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS | 2.2 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | -
2.2.2 | DISCUSSÃO DE TECNOLOGIAS A SEREM UTILIZADAS | 2.2 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | -
2.2.3 | MODELAGEM DO BANCO DE DADOS | 2.2.2 | 3 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | -
3.1 | SINTETIZAR OS DADOS DA UBER, 99 E INDRIVE | 2.2.1 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | -
3.2 | UTILIZAR METODOS DE FILTROS - PARA O MELHOR RESULTADO | 3.1 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | -
3.3 | ENTREGAR UM SERVIÇO SEGURO E SATISFATORIO | 3.2 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO | Pessoas E Tecnologicoa | -
4.1 | DEFINIR DESIGN UX E DESIGN UI | 2.1 | 2 | GERENTE DE DESIGN | Pessoas E Tecnologicoa | -
4.1.1 | NAVEGAÇÃO E FUNCIONALIDADES | 4.1 | 1 | GERENTE DE DESIGN | Pessoas E Tecnologicoa | -
4.1.2 | INTERFACE LIMPA E INTUITIVA | 4.1.1 | 2 | GERENTE DE DESIGN | Pessoas E Tecnologicoa | -
4.1.3 | PROTÓTIPOS INTERATIVOS | 4.1.2 | 1 | GERENTE DE DESIGN | Pessoas E Tecnologicoa | -
4.1.4 | TESTAR A UI/UX | 4.1.3 | 2 | GERENTE DE DESIGN | Pessoas E Tecnologicoa | -
5.1 | CÓDIGO BACK-END | 2.2.2 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | -
5.1.1 | ESCOLHA DA TECNOLOGIA E FRAMEWORKS | 2.2.2 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | -
5.1.2 | SISTEMA DE AUTENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA | 5.1.1 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | -
5.1.3 | GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS | 2.2.3 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | -
5.1.4 | INTEGRAÇÃO DE APIS DE LOCALIZAÇÃO | 5.2.4 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | -
5.2 | IA | 2.2.2 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | -
5.2.1 | COLETA DE DADOS E ANÁLISE DE MERCADO | 2.2.2 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | -
5.2.2 | ALGORITMO DE PRECIFICAÇÕ DINÂMICA | 5.1 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | -
5.2.3 | IMPLEMENTAÇÃO DE MACHINE LEARNING | 5.1.2 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | -
5.2.4 | CÁLCULO DE ROTAS E TEMPO DE ENTREGA | 5.1.2 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | -
5.3 | CÓDIGO FRONT-END | 2.2.4 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | -
5.3.1 | IMPLEMENTAÇÃO DE UI/UX | 4.1.4 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | -
5.3.2 | DESIGN RESPONSIVO | 5.3.1 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | -
5.3.3 | ESTRUTURAÇÃO DA NAVEGAÇÃO DO USUÁRIO | 4.1.4 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | -
5.3.4 | OTIMIZAÇÃO DE PERFOMANCE | 5.1.4 | 2 | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO e DESENVOLVEDORES | Pessoas E Tecnologicoa | -
6.1 | TESTES UNITARIOS | 5.1.4 | 1 | QUALIDADE | Pessoas E Tecnologicoa | -
6.2 | TESTES DE USABILIDADE | 5.3.3 | 1 | QUALIDADE | Pessoas E Tecnologicoa | -
6.3 | TESTE DE QUALIDADE | 5.1.4 | 2 | QUALIDADE | Pessoas E Tecnologicoa | -
6.4 | TESTES DE SISTEMAS | 5.1.4 | 3 | QUALIDADE | Pessoas E Tecnologicoa | -
6.5 | IDENTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE BUGS | 6.1.4 | 3 | QUALIDADE | Pessoas E Tecnologicoa | -
7.1 | VERIFICAR SE OS REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS FORAM ATENDIDO | 6.1.5 | 2 | QUALIDADE | Pessoas E Tecnologicoa | -
7.2 | VERIFICAR SE O SITE ESTÁ DENTRO DO PLANEJADO COM O STAKEHOLDER | 7.1 | 2 | QUALIDADE | Pessoas E Tecnologicoa | -
8.1 | CONCLUIR A ENTREGA PARA O STAKEHOLDER | 7.2 | 2 | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
8.2 | ANALISAR OS FEEDBACKs | 8.1 | 2 | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
9.1 | ANÁLISE DE EXPANSÃO DE MERCADO | 8.2 | 2 | GERENTE DE PROJETO E GERENTE DE MARKETING | Pessoas | -
9.2 | DESENVOLVER PARCERIAS | 9.1 | 2 | GERENTE DE PROJETO E GERENTE DE MARKETING | Pessoas | -
9.3 | DESENVOLVER VERSÕES DE ASSINATURA | 9.2 | 2 | GERENTE DE PROJETO E GERENTE DE MARKETING | Pessoas | -

## Análise de Stakeholder
Matriz de Relatórios Stakeholders – SRM
Stakeholder | Objetivos, Metas, Motivações e Interesses | Poder e Influência | Importância e Impacto | Papéis & Responsabilidades | Sintonia “fina”
CEO da Khipo | Garantir o sucesso do projeto e retorno financeiro | Alto | Muito alto | Aprovação de investimentos e tomada de decisões estratégicas | Relatórios periódicos e reuniões estratégicas
Gerente de Projeto | Cumprir o cronograma, coordenar a equipe e garantir qualidade | Alto | Alto | Gestão de prazos, recursos e equipe | Reuniões semanais para acompanhamento
Gerente Desenvolvimento | Criar a plataforma funcional, segura e rápida | Médio | Alto | Desenvolvimento e implementação da IA | Sprints e reuniões técnicas
Usuários do aplicativo | Encontrar a melhor opção de transporte com rapidez e segurança | Baixo | Muito alto | Uso da ferramenta e feedback | Pesquisas de satisfação e suporte contínuo
Empresas de Transporte (Uber, 99, Indrive) | Oferecer seus serviços e captar mais clientes | Alto | Médio | Disponibilização de preços via API | Contato com representantes e negociação de integração
Equipe de Marketing | Atrair e engajar usuários para a plataforma | Médio | Alto | Estratégia de divulgação e aquisição de clientes | Monitoramento de métricas e campanhas direcionadas
Investidores | Obter retorno financeiro sobre o projeto | Alto | Médio | Financiamento e expectativas de crescimento | Relatórios financeiros e apresentações periódicas

## Gráfico de Gantt (hidden)
Saúde e bem-estar na palma da sua mão
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder do projeto: Gerente de Projeto | Início do projeto: |  | 2023-08-22
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto. | [5 empty] | 4
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Iniciação |  |  |  |  | 3
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 5
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Tarefa 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 3
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 5
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Título Fase 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 4
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 3
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 4
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 6
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 5
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #VALUE!
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4 |  |  |  |  | #VALUE!
| Tarefa 1 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 2 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 3 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 4 |  |  | data | data
| Tarefa 5 |  |  | data | data
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta

## PV_dependência (hidden)
Soma de Custos
Dependência | Responsável | Etapas – Atividades - | Ref | Total
1.1 | GERENTE DE PROJETO | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor | 1.1 | 1000
|  | Formar uma equipe de desenvolvimento e design | 1.3 | 1000
|  | Identificar as principais funcionalidades e recursos a serem incluídos | 1.2 | 2000
1.3 | DESIGN | Realizar o design da interface do usuário (UI) | 3.1 | 2000
| GERENTE DE PROJETO | Definir os requisitos detalhados do aplicativo (escopo) | 2.2 | 700
| (vazio) | Planejamento | 2
10.1.1 | DESEMPENHO | Realizar análises regulares sobre o desempenho do aplicativo | 10.1.1 | 4000
10.1.2 | COMERCIAL | Explorar parcerias com empresas relacionadas à saúde e bem-estar | 10.1.2 | 1000
10.1.3 | COMERCIAL | Avaliar a possibilidade de oferecer versões premium ou modelos de assinatura | 10.1.3 | 1000
2.1 | GERENTE DE PROJETO | Realizar uma análise de mercado para entender concorrentes e demandas | 2.1 | 2000
2.2 | GERENTE DE PROJETO | Criar um cronograma detalhado com marcos e prazos | 2.3 | 400
|  | Dicas de saúde e bem-estar | 2.2.1 | 500
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 2.2.4 | 200
|  | Mapas com locais de academias e parques | 2.2.3 | 800
|  | Planos de exercícios físicos personalizados | 2.2.2 | 1000
2.3 | (vazio) | Design e Prototipagem | 3
3.1 | DESIGN | Navegação simples entre as funcionalidades | 3.1.1 | 500
3.1.1 | DESIGN | Criar protótipos interativos para validar o fluxo de usuário | 3.1.2 | 500
3.1.2 | DESIGN | Experiência do usuário (UX) | 3.2 | 1000
3.2 | DESIGN | Interface limpa e intuitiva | 3.2.1 | 500
3.2.1 | (vazio) | Desenvolvimento | 4
3.2.2 | DESIGN | Teste de UI / UX | 3.2.2 | 700
4.1 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolver a estrutura do aplicativo | 4.1 | 500
4.1.2 | DESENVOLVIMENTO | Front-end: Interface do usuário e interações | 4.1.2 | 5000
4.2 | DESENVOLVIMENTO | Implementar as funcionalidades principais | 4.2 | 700
4.2.1 | DESENVOLVIMENTO | Módulo de dicas de saúde | 4.2.1 | 500
4.2.2 | DESENVOLVIMENTO | Gerador de planos de exercícios | 4.2.2 | 300
4.2.3 | DESENVOLVIMENTO | Integração com APIs de mapas para localização de academias e parques | 4.2.3 | 1000
5.1 | SEGURANÇA | Integrar o aplicativo com sistemas de monitoramento de saúde, como dispositivos wearable ou aplicativos de rastreamento | 5.1 | 3000
5.2 | SEGURANÇA | Garantir a segurança e privacidade dos dados do usuário | 5.2 | 1000
5.3 | SEGURANÇA | Testar a integração para assegurar que os dados são sincronizados corretamente | 5.3 | 1000
6.1 | QUALIDADE | Realizar testes de qualidade e desempenho em diversas plataformas (iOS, Android) | 6.1 | 30000
6.1.2 | UX | Testar a usabilidade do aplicativo com usuários reais | 6.1.2 | 700
6.1.3 | SEGURANÇA | Identificar e corrigir bugs e problemas de interface | 6.1.3 | 500
7.1.1 | REDES | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 7.1.1 | 15000
7.1.2 | COMERCIAL | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 7.1.2 | 10000
7.1.3 | COMERCIAL | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 7.1.3 | 10000
8.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Monitorar o feedback dos usuários e analisar métricas de uso | 8.1.1 | 5000
8.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar atualizações periódicas para adicionar novas funcionalidades e melhorias | 8.1.2 | 4000
8.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Oferecer suporte ao cliente para solucionar problemas e responder dúvidas | 8.1.3 | 1000
9.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Criar estratégias de marketing digital para aumentar a visibilidade do aplicativo | 9.1.1 | 10000
9.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Colaborar com influenciadores de saúde e bem-estar para promoção | 9.1.2 | 20000
9.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar campanhas de mídia social e anúncios online | 9.1.3 | 10000
(vazio) | (vazio) | Avaliação e Aperfeiçoamento | 10
|  | Iniciação | 1
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 5
|  | Lançamento | 7
|  | Marketing e Divulgação | 9
|  | Pós-lançamento | 8
|  | Testes | 6
Total Geral |  |  |  | 150000

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250